## 📋需求收集
需求ID | 需求名称 | 需求描述 | 需求来源 | 提出人 | 提出日期 | 需求类型
REQ-001 | 用户注册登录系统 | 支持微信授权登录，用户身份验证，Token管理 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-01-15 | functional
REQ-002 | 任务大厅功能 | 任务浏览、筛选、搜索、接单申请功能 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-01-15 | functional
REQ-003 | 技能认证体系 | 技能评估、认证流程、证书管理 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-01-20 | functional
REQ-004 | 成长挑战系统 | 挑战任务、技能成长、勋章体系 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-01-25 | functional
REQ-005 | 知识库管理 | 学习内容管理、学习路径、进度跟踪 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-01 | functional
REQ-006 | 用户管理后台 | 用户信息管理、权限控制、状态管理 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-05 | functional
REQ-007 | 任务管理后台 | 任务发布、审核、分配、状态跟踪 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-10 | functional
REQ-008 | 内容管理后台 | 文章管理、分类管理、内容审核 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-15 | functional
REQ-009 | 社区互动功能 | 技术文章发布、评论、点赞、分享 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-20 | functional
REQ-010 | 数据统计分析 | 用户行为分析、任务统计、平台数据报表 | 产品规划 | 产品经理 | 2024-02-25 | functional

## ⭐需求优先级
需求ID | 需求名称 | 业务价值 | 技术复杂度 | 实现成本 | 优先级得分 | 优先级等级 | 排序
REQ-001 | 用户注册登录系统 | 9 | 7 | 8 | 8 | 高 | 2
REQ-002 | 任务大厅功能 | 10 | 8 | 9 | 9 | 高 | 1
REQ-003 | 技能认证体系 | 8 | 9 | 9 | 8.7 | 高 | 3
REQ-004 | 成长挑战系统 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 中 | 6
REQ-005 | 知识库管理 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | 低 | 9
REQ-006 | 用户管理后台 | 8 | 6 | 6 | 6.7 | 中 | 7
REQ-007 | 任务管理后台 | 9 | 7 | 7 | 8.3 | 高 | 4
REQ-008 | 内容管理后台 | 7 | 5 | 5 | 5.7 | 中 | 8
REQ-009 | 社区互动功能 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | 低 | 10
REQ-010 | 数据统计分析 | 6 | 8 | 7 | 7 | 中 | 5

## 📊需求状态
需求ID | 需求名称 | 当前状态 | 完成度 | 负责人 | 开始日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注
REQ-001 | 用户注册登录系统 | 已完成 | 100 | 张开发 | 2024-01-20 | 2024-02-15 | 2024-02-10 | 已上线运行
REQ-002 | 任务大厅功能 | 开发中 | 80 | 李前端 | 2024-02-01 | 2024-03-15 |  | 前端界面开发中
REQ-003 | 技能认证体系 | 已完成 | 90 | 王后端 | 2024-02-15 | 2024-03-10 | 2024-03-05 | 基础功能完成
REQ-004 | 成长挑战系统 | 设计中 | 30 | 张开发 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 原型设计阶段
REQ-005 | 知识库管理 | 待开发 | 0 | 待分配 |  | 2024-04-15 |  | 等待排期
REQ-006 | 用户管理后台 | 开发中 | 70 | 李前端 | 2024-02-20 | 2024-03-20 |  | API开发中
REQ-007 | 任务管理后台 | 开发中 | 60 | 王后端 | 2024-03-01 | 2024-04-01 |  | 后台管理开发
REQ-008 | 内容管理后台 | 待开发 | 0 | 待分配 |  | 2024-05-01 |  | 等待需求确认
REQ-009 | 社区互动功能 | 待开发 | 0 | 待分配 |  | 2024-05-15 |  | 低优先级
REQ-010 | 数据统计分析 | 待开发 | 0 | 待分配 |  | 2024-06-01 |  | 数据分析需求

## 📝任务分解
任务ID | 任务名称 | 所属需求 | 任务描述 | 预估工时 | 实际工时 | 负责人 | 任务状态
TASK-001 | 用户认证API开发 | REQ-001 | 实现用户注册、登录、Token验证等API接口 | 16 | 14 | 张开发 | 已完成
TASK-002 | 任务大厅前端界面 | REQ-002 | 开发任务列表、筛选、搜索等前端组件 | 24 | 20 | 李前端 | 进行中
TASK-003 | 技能评估算法 | REQ-003 | 设计技能评估算法和认证流程 | 32 | 0 | 王后端 | 待开始
TASK-004 | 挑战系统设计 | REQ-004 | 设计挑战任务的创建和管理机制 | 20 | 0 | 张开发 | 设计中
TASK-005 | 知识库数据模型 | REQ-005 | 设计知识库的数据结构和存储方案 | 12 | 0 | 王后端 | 待开始
TASK-006 | 用户管理界面 | REQ-006 | 开发用户信息管理的后台界面 | 18 | 15 | 李前端 | 进行中
TASK-007 | 任务审核流程 | REQ-007 | 实现任务发布、审核、状态管理流程 | 22 | 18 | 王后端 | 进行中
TASK-008 | 内容编辑器 | REQ-008 | 开发富文本编辑器和内容管理功能 | 16 | 0 | 李前端 | 待开始
TASK-009 | 评论系统 | REQ-009 | 实现文章评论、点赞、回复功能 | 14 | 0 | 张开发 | 待开始
TASK-010 | 数据统计API | REQ-010 | 开发用户行为和平台数据统计接口 | 20 | 0 | 王后端 | 待开始

## ⏱️工时估算
任务ID | 任务名称 | 乐观估算(小时) | 悲观估算(小时) | 最可能估算(小时) | 期望工时 | 复杂度系数 | 最终估算 | 估算人 | 估算时间 | 备注
TASK-001 | 用户登录界面设计 | 4 | 8 | 6 |  | 1 |  | 估算员A | 2024-01-15
TASK-002 | 登录API开发 | 8 | 16 | 12 |  | 1.2 |  | 估算员B | 2024-01-15
TASK-003 | 登录功能测试 | 3 | 6 | 4 |  | 1 |  | 估算员A | 2024-01-15
TASK-004 | 数据导出界面 | 3 | 6 | 4 |  | 1 |  | 估算员A | 2024-01-16
TASK-005 | 导出功能开发 | 6 | 12 | 8 |  | 1.2 |  | 估算员B | 2024-01-16

## 📈任务进度
任务ID | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 进度(%) | 状态 | 预估工时 | 实际工时 | 工时偏差 | 备注
TASK-001 | 用户登录界面设计 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 100 | 已完成 | 6 | 5 |  | 提前完成
TASK-002 | 登录API开发 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-22 |  | 75 | 进行中 | 14.4 | 12 |  | 按计划进行
TASK-003 | 登录功能测试 | 2024-01-26 | 2024-01-28 |  |  | 0 | 未开始 | 4 | 0 |  | 等待开发完成
TASK-004 | 数据导出界面 | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  |  | 0 | 未开始 | 4 | 0
TASK-005 | 导出功能开发 | 2024-01-27 | 2024-01-31 |  |  | 0 | 未开始 | 9.6 | 0

## 📅日程安排
日期 | 时间段 | 关联任务ID | 工作内容 | 计划工时 | 实际工时 | 完成情况 | 工作地点 | 参与人员 | 备注
2025-08-19 | 上午 | TASK-001 | 完成登录界面设计 | 4 | 3 | 已完成 | 办公室 | 设计师A
2025-08-20 | 全天 | TASK-002 | 开发登录API | 8 | 6 | 进行中 | 家里 | 开发者A
2025-08-21 | 上午 | TASK-003 | 测试登录功能 | 4 | 0 | 未开始 | 办公室 | 测试员A
2025-08-22 | 下午 | TASK-004 | 设计导出界面 | 4 | 0 | 未开始 | 办公室 | 设计师A
2025-08-23 | 全天 | TASK-005 | 开发导出功能 | 8 | 0 | 未开始 | 家里 | 开发者B

## 🎯里程碑
里程碑ID | 里程碑名称 | 描述 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 完成标准 | 验收人 | 关联需求 | 备注
MS-001 | 用户认证模块完成 | 完成用户登录、注册、权限验证功能 | 2024-02-15 | 2024-02-10 | 已完成 | 所有登录相关功能测试通过 | 产品经理 | REQ-001 | 提前完成
MS-002 | 数据管理模块完成 | 完成数据导入、导出、查询功能 | 2024-03-01 |  | 进行中 | 数据操作功能测试通过 | 产品经理 | REQ-002
MS-003 | 系统性能优化完成 | 完成系统性能优化和监控 | 2024-03-15 |  | 未开始 | 性能指标达到预期 | 技术负责人 | REQ-003
MS-004 | MVP版本发布 | 完成最小可行产品版本 | 2024-04-01 |  | 未开始 | 核心功能可用 | 项目经理 | REQ-001,REQ-002

## ⚠️风险评估
风险ID | 风险描述 | 风险类型 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 应对策略 | 负责人 | 状态
RISK-001 | 技术栈学习成本高 | 技术风险 | 中 | 中 | 中 | 提前学习，技术调研，寻求技术支持 | 技术负责人 | 监控中
RISK-002 | 用户需求变更频繁 | 需求风险 | 高 | 高 | 高 | 加强需求沟通，建立变更流程 | 产品经理 | 已发生
RISK-003 | 开发人员不足 | 资源风险 | 中 | 高 | 高 | 合理安排开发计划，考虑外包 | 项目经理 | 监控中
RISK-004 | 第三方服务依赖 | 技术风险 | 低 | 中 | 低 | 选择稳定服务商，准备备选方案 | 技术负责人 | 监控中
RISK-005 | 数据安全风险 | 安全风险 | 低 | 高 | 中 | 加强安全设计，定期安全审计 | 安全负责人 | 预防中

## 📊统计报告
项目统计报告
统计项目 | 数值 | 单位 | 说明
需求总数 |  | 个 | 已收集的需求总数
已完成需求 |  | 个 | 已完成的需求数量
需求完成率 |  | % | 需求完成百分比
任务总数 |  | 个 | 已分解的任务总数
已完成任务 |  | 个 | 已完成的任务数量
任务完成率 |  | % | 任务完成百分比
总预估工时 |  | 小时 | 所有任务预估工时总和
总实际工时 |  | 小时 | 所有任务实际工时总和
工时偏差率 |  | % | 实际工时与预估工时的偏差
高风险数量 |  | 个 | 高风险项目数量
里程碑总数 |  | 个 | 设定的里程碑总数
已完成里程碑 |  | 个 | 已完成的里程碑数量
图表区域
状态 | 数量
已完成 | 1
进行中 | 1
待开始 | 1

## 📚数据字典
数据字典
类别 | 选项值 | 显示名称 | 说明
需求来源 | user_feedback | 用户反馈 | 来自用户的反馈和建议
需求来源 | product_planning | 产品规划 | 产品规划阶段提出的需求
需求来源 | tech_optimization | 技术优化 | 技术团队提出的优化需求
需求来源 | bug_fix | Bug修复 | 修复系统缺陷的需求
需求来源 | other | 其他 | 其他来源的需求
需求类型 | functional | 功能需求 | 系统功能相关需求
需求类型 | performance | 性能需求 | 系统性能相关需求
需求类型 | security | 安全需求 | 系统安全相关需求
需求类型 | usability | 易用性需求 | 用户体验相关需求
需求类型 | compatibility | 兼容性需求 | 系统兼容性相关需求
优先级 | P0 | P0-紧急 | 最高优先级，需要立即处理
优先级 | P1 | P1-高 | 高优先级，需要优先处理
优先级 | P2 | P2-中 | 中等优先级，按计划处理
优先级 | P3 | P3-低 | 低优先级，有时间再处理
状态 | pending | 待开始 | 任务尚未开始
状态 | in_progress | 进行中 | 任务正在进行
状态 | completed | 已完成 | 任务已经完成
状态 | cancelled | 已取消 | 任务被取消
状态 | blocked | 阻塞 | 任务被阻塞无法进行
状态 | delayed | 延期 | 任务延期处理
任务类型 | development | 开发 | 代码开发任务
任务类型 | testing | 测试 | 测试相关任务
任务类型 | design | 设计 | 设计相关任务
任务类型 | documentation | 文档 | 文档编写任务
任务类型 | deployment | 部署 | 部署相关任务
任务类型 | other | 其他 | 其他类型任务
风险类型 | technical | 技术风险 | 技术实现相关风险
风险类型 | schedule | 进度风险 | 项目进度相关风险
风险类型 | resource | 资源风险 | 人力资源相关风险
风险类型 | quality | 质量风险 | 产品质量相关风险
风险类型 | external | 外部风险 | 外部环境相关风险

## 📖使用说明
Excel项目管理模板使用说明
一、模板概述
本模板为个人项目管理提供完整解决方案，包含需求管理、任务分解、进度跟踪、风险评估等功能。
二、工作表说明
📋需求收集 | 记录和管理项目需求
⭐需求优先级 | 评估需求优先级
📊需求状态 | 跟踪需求状态
📝任务分解 | 将需求分解为具体任务
⏱️工时估算 | 估算任务工时
📈任务进度 | 跟踪任务执行进度
📅日程安排 | 安排日常工作计划
🎯里程碑 | 设定和跟踪项目里程碑
⚠️风险评估 | 识别和管理项目风险
📊统计报告 | 查看项目统计数据
📚数据字典 | 查看下拉选项说明
📖使用说明 | 本使用说明
三、使用流程
1. 需求管理 | 在需求收集表中添加需求 → 在需求优先级表中评估 → 在需求状态表中跟踪
2. 任务管理 | 在任务分解表中分解需求 → 在工时估算表中估算 → 在任务进度表中跟踪
3. 计划管理 | 在日程安排表中安排工作 → 在里程碑表中设定目标 → 在风险评估表中管理风险
4. 数据分析 | 在统计报告表中查看项目整体情况
四、注意事项
1. 请勿删除表头行，避免公式错误
2. 使用下拉列表选择选项，保持数据一致性
3. 定期更新进度和状态，确保数据准确性
4. 备份文件，避免数据丢失
5. 可根据项目特点调整字段和选项
五、公式说明
需求ID自动生成
优先级得分计算
期望工时计算
工时偏差计算
风险值计算
六、技术支持
如有问题，请参考数据字典或联系技术支持。
版本：v1.0
更新日期：2024年1月

## 📈进度跟踪
日期 | 任务ID | 任务名称 | 完成工作 | 工时 | 进度百分比 | 遇到问题 | 下一步计划
2024-03-01 | TASK-001 | 用户认证API开发 | 完成用户注册API | 4 | 30 |  | 开始Token管理
2024-03-02 | TASK-002 | 任务大厅前端界面 | 完成任务列表组件 | 6 | 25 | 样式调整较多 | 继续搜索功能
2024-03-03 | TASK-001 | 用户认证API开发 | 完成登录API | 4 | 60 |  | 进行集成测试
2024-03-04 | TASK-002 | 任务大厅前端界面 | 完成筛选功能 | 5 | 45 | API接口调试 | 完成接单功能
2024-03-05 | TASK-001 | 用户认证API开发 | 完成Token验证 | 3 | 100 |  | 项目完成
2024-03-06 | TASK-006 | 用户管理界面 | 完成用户列表页面 | 5 | 35 |  | 添加编辑功能
2024-03-07 | TASK-007 | 任务审核流程 | 设计审核流程 | 4 | 20 | 流程复杂需优化 | 实现审核界面
2024-03-08 | TASK-002 | 任务大厅前端界面 | 完成搜索功能 | 6 | 65 |  | 优化用户体验
2024-03-09 | TASK-006 | 用户管理界面 | 完成用户详情页 | 4 | 55 | 权限控制复杂 | 添加权限管理
2024-03-10 | TASK-007 | 任务审核流程 | 实现审核API | 5 | 40 |  | 完成状态管理

## 🎯里程碑规划
里程碑ID | 里程碑名称 | 描述 | 计划日期 | 实际日期 | 完成状态 | 关键交付物 | 负责人
M1 | MVP版本发布 | 完成基础的用户注册登录和任务浏览功能 | 2024-03-15 | 2024-03-10 | 已完成 | 用户注册登录、任务浏览功能 | 项目组
M2 | 用户系统完善 | 完善用户认证、技能评估等用户相关功能 | 2024-04-30 |  | 进行中 | 技能认证体系、用户管理后台 | 后端团队
M3 | 任务系统上线 | 完成任务发布、接单、管理等核心功能 | 2024-06-15 |  | 未开始 | 任务管理系统、审核流程 | 全栈团队
M4 | 社区功能发布 | 上线社区互动、知识库等社区功能 | 2024-08-31 |  | 未开始 | 社区互动功能、知识库 | 前端团队
M5 | 平台正式运营 | 平台功能完善，开始正式运营推广 | 2024-10-31 |  | 未开始 | 完整平台、运营体系 | 项目组